PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn minh thắng | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | Cntt2 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Quản lý lịch làm việc của bác sĩ | US-01 | Là lễ tân tôi muốn cập nhật lịch làm việc của bác sĩ để sắp xếp lịch khám cho bệnh nhân |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo khung giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân tôi muốn đặt lịch khám theo khung giờ trống của bác sĩ để chủ động chọn thời gian khám phù hợp |
| Tra cứu kết quả xét nghiệm | Xem kết quả xét nghiệm | US-03 | Là bệnh nhân tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt để theo dõi sức khỏe của mình |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story chứa nhiều chức năng khác nhau khối lượng quá lớn khó hoàn thành trong 1 sprint |
| Indepement | Các chức năng có thể phát triển độc lập nhắc lịch khám không phụ thuộc vào thanh toán và thanh toán cũng không phụ thuộc vào quản lý bác sĩ |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân tôi muốn nhận thông báo nhắc lịch khám để không quên lịch hẹn của mình |
| US-X2 | Là bệnh nhân tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến để tiết kiệm thời gian làm thủ tục tại phòng khám |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là chức năng nền tảng để tạo và quản lý lịch khám |
| US-02 | Must | Giá trị cốt lõi của bệnh nhân là dặt lịch khám |
| US-03 | Should | Mang lại tiện ích lớn cho bệnh nhân nhưng không bắt buộc để hệ thống vận hành ban đầu |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập ứng dụng và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân chọn chức năng xem kết quả | Hệ thống hiển thị kết quả xét nghiệm đầy đủ |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập ứng dụng và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân chọn chức năng xem kết quả | Hệ thống hiện thị trạng thái đang chờ và không hiển thị chỉ số xét nghiệm |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là các điều kiện cụ thể cần để 1 user story được chấp nhận DoD là tiêu chuẩn chung để xác định công việc đã hoàn thành áp dụng cho tất cả user story trong sprint |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Khi còn đúng 1 ngày trước lịch khám hệ thống gửi thông báo lịch khám nhắc bệnh nhân |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Chức năng đã được lập trình xong kiểm thử thành công và đưa vào sử dụng |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Chức năng quản lý lịch của bác sĩ có xử lý giao diện và dữ liệu ở mức trung bình |
| US-02 | 8 | Phải kiểm tra khung giờ trống của bác sĩ và xử lý quy tắc nghiệp vụ nên độ phức tạp cao hơn |
| US-03 | 3 | Chủ yếu truy xuất và hiển thị kết quả |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

SP phản ánh độ phức tạp rủi ro và khối lượng công việc tương đối của user story thay vì chỉ thời gian thực hiện

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24+25+26)/3 = 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) |  |
| Các story chọn và tổng SP | D1(3SP)+D2(8SP)+D3(5SP)+D4(3SP)=19SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành các chức năng cốt lõi cho bệnh nhân trên ứng dụng di động bao gồm đăng nhập otp, đặt lịch, xem kqua xét nghiệm, nhận nhắc lịch khám |
| Lý do lựa chọn | Ưu tiên các chức năng must và should có giá trị nghiệp vụ cao tổng 19 Sp phù hợp với Sprint 4 |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình xem kqua xét nghiệm | UI/UX | 6 |
| Lập trình chức năng lấy và hiển thị kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt | Deverlopment | 10 |
| Kiểm thử các trường hợp kết quả đã duyệt và chưa duyệt | Tester | 4 |
| Tổng giờ công |  | 20 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Ngày 6: SP lý tưởng còn lại = 10,4SP, SP thực tế còn lại = 24SP. Chênh lệch = 24-10,4=13,6SP đội đang bị chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 6 số lượng hoàn thành sp rất ít công việc bị dồn vào cuối sprint rủi ro là khó phát hiện lỗi sớm và có nguy cơ không đạt sprint goal |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Chia nhỏ các user story thành các task nhỏ hơn và theo dõi hàng ngày để hoàn thành công việc sớm hơn thay vì dồn vào cuối sprint |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra và xác nhận các chức năng đã đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ |
| Scrum Master | Điều phối buổi review và đảm bảo các bên tham gia hiệu quả |
| Developers | Trình diễn các chức năng quản lý lịch làm việc trên web |
| Stakeholders | Quan sát sản phẩm và đưa ra góp ý cải tiến |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị “bác sĩ tự đổi ca với nhau” đánh giá nghiệp vụ và bổ sung vào product backlog sau đó sắp xếp độ ưu tiên cho các sprint tiếp theo

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu bổ sung các test case cho trường hợp đổi ca và trùng ca của bác sĩ |
| Stop | Ngừng chỉ kiểm thử với các dữ liệu mẫu đơn giản không phản ánh nghiệp vụ thực tế |
| Continue | Tiếp tục kiểm thử trước khi demo cho stakeholders |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng test case bao gồm đổi ca , trùng ca và nhiều bác sĩ cùng làm việc | Deverloper và tester | Tất cả test case được thực thi thành công không xuất hiện lỗi trùng ca trước sprint tiếp theo |